## To do list
Eric Boschman - "Ni dieux ni maîtres mais du rouge" - 19/11/2022 (GL)
LIEU: Salle PAX à Enghien | Responsable(s) | Délai | Réalisation | Commentaires
* Accord de location | David |  | OK
* Paiement acompte | David |  | NA
* Paiement caution | David |  | NA
* Recouvrement caution | David |  | NA
* Paiement éléctricité | David / Yves | 2022-11-20
* Mise à disposition des clés (Philippe Cochez) | Vincent | 2022-11-19 |  | Samedi à 10h (gsm PC: 0495 74 00 76)
* Remise des clés au départ + état des lieux de sortie |  |  |  | Maximum dimanche midi
* BLOQUER 1 PLACE POUR LE VEHICULE DE BOSCHMAN | Marc |  |  | VOIR COLETTE TENNSTEDT
INVITATIONS
* Projet de documents | David |  | OK
* Révision liste invités | David |  | OK
* Impression | David |  | OK
* Envoi | David |  | OK
* Facebook RCEE | David | 2022-10-19 | OK
* Mailing - Proposition @ RCEE | David | 2022-10-30 | OK | A utiliser par les membres du RCEE
* Mailchimp M&C | GL | 2022-10-26 | OK
* Facebook M&C | GL | 2022-11-08 | OK
* Demande de déposer invitation @ Raclette '51 |  |  |  | Proposition Eric
* ESTIMATION AU 15/11/22: 119 PERSONNES - PREVOIR POUR 140
INVITATION CLUBS VOISINS
* Ath | Dominique |  | OK
* Soignies | Pierre |  | OK
* Lessines | Yves |  | OK
* Braine - le - Comte | Dominique |  | OK
SPONSORING |  |  | NA
* Aucun vrai sponsor
* Possibilité d'être annoncé sponsor si achat de places par société |  |  |  | Proposition David
* Entreprises pressenties (à contacter pour intérêt) | David |  |  | Maison Ducamp, Luxury Barber, Simplitude, M&C, J&P, ASAP, Protos…
PHOTOGRAPHE | ALEXIS
PROGRAMME PAPIER
* Programme à établir | David OK
* Logos "sponsors" à communiquer
PREPARATION GENERALE DES LIEUX
* Catering du midi |  |  | NO
* Boissons du midi |  |  | NO
* Agrafeuse | Eric |  |  | Yves
* Sacs poubelle | Eric |  |  | Container E242
* Rallonges + dominos | David | 2022-11-19 | OK (09/11) | Uniquement David, pour ne pas mélanger
* Chauffage | Vincent / Dom | 2022-11-19
BAR
* Responsable du bar | Vincent | 2022-11-07 | OK
* Allumer le frigo / chambre froide le samedi dès la réception des clés ! | Vincent / Olivier |  |  | Pas de cartons au sol - Seulement des bacs en plastique
* Enlever tables dans le bar => au bout du couloir, sous abri « hall d’entrée »
* Déplacer congélateurs bahut et frigo colonne présents dans la salle ? |  |  |  | Yves prévoit 2 palettes sur roulettes
* A défaut, recouvrir les bahuts avec nappes |  |  |  | Dominique (17 rouleaux)
* Ouverture du bar : 19h00 !!! -> Voir commentaire!! |  |  |  | Ouvrir à 18h30 avec équipe réduite car annoncé dans invitations! IDEM POUR ACCUEIL + CAISSE
* Tabliers RCEE | Dominique |  | OK (09/11) | Ddé 09/11/2022
* Caisses – achat de cartes boissons :
- 1 table à placer avant l’entrée du bar (dans le couloir), avant les escaliers
- 1 table à placer dans le bar, directement à gauche, après les escaliers
- 2 caisses métalliques | Yves | 2022-11-19 | OK (09/11) | Ddé le 09/11 pour remise le 19/11 au resp accueil à 18h30 max.
- 2 x fond de caisse | Yves | 2022-11-19 | OK (09/11) | Ddé le 09/11 pour remise le 19/11 au resp accueil à 18h30 max.
- Equipe : 2 personnes par table (cartes - d’office 10€). |  |  |  | Si gens veulent pour moins d’€, barrer cases excédentaires
* Table caisse n°1 (extérieur) | Laurent / Myriame
* Table caisse n°2 (dans salle bar) | Andrée / Anne
- Cartes boissons avec cases à cocher (pas de tickets, donc) -> 10€ | Yves |  | OK (09/11) | Nombre à transmettre à Yves le 14/11 / Delay! -> 200 (17/11/22) Utilisés 49
- Bics pour cocher les cartes boissons | Yves |  | OK (18/11)
* Tarifs :
- Proposition prix | GL |  | OK
- Décision prix | Commission |  | OK
- Mise en page | GL |  | OK
- Impression 15 exemplaires | GL |  | OK
- Endroits :
- 2 ou 4 aux caisses
- 4 au bar
- 2 sur portes donnant accès au bar
- …
- Papier collant | Eric |  |  | Yves
* Vaisselle:
- Vérifier propreté des verres dès le matin | Vincent |  |  | OK (16/11)
- Essuies de vaisselle | Dominique |  |  | Ddé le 09/11/2022
- Produit de vaisselle | Eric |  |  | Container E242
- Ramassette | Eric |  |  | Container E242 -> Dominique
- Verres à vin : salle Pax |  |  |  | 120: assez?
- Flûtes pour accueil VIP & bulles au bar : salle Pax |  |  |  | 120
- Verres à bière neutres: salle Pax
- Verres à softs neutres : salle Pax
- Plateaux: salle Pax | Vincent |  |  | A confirmer + Vincent demande à Vanthygem (2 - TBC)
- Tire-bouchons (4 x simples) | Eric |  |  | Container E242
- Préparation des verres derrière le bar métallique
- Isoler les flûtes pour champagne VIP's
* Mettre bières - softs - champagne - cava - vin blanc au frigo (pas le rouge!) |  |  |  | 10h
* Bières & softs : | Vincent |  |  | Brasserie des Légendes
- Livraison chez Bertrand Deneyer, qui habite en face, le vendredi | Olivier / Vincent | 2022-11-18 | OK | OK = info Vincent 08/11 / Pas de livraison le samedi !!
- Heure de livraison: au plus tard, le vendredi à 16h | Olivier / Vincent | TBD
- NEW: enlèvement bières & softs chez Van Tyghem samedi à 9h00 | Olivier
- Contenu: | Vincent / Olivier |  |  | Au final, Olivier passe à la BRASSERIE DES LEGENDES et reçoit: 24 verres Quintine, 24 verres Quintine Noël, 24 verres Harmony et 24 verres Goliath
- Quintine BIO 5+1 casiers (blonde) | Vincent |  |  | Pas de verres - Verres ballon salle Pax - TBC
- Harmony 1+1 casiers | Vincent |  |  | Avec 24 verres - TBC
- Goliath triple 3 casiers | Vincent |  |  | Avec 24 verres - TBC
- Quitine Noël + Goliath ambrée 2 casiers | Vincent |  |  | Avec 24 verres - TBC
- Eau plate (bouteilles en verre) 1+1 (casiers de 6 bouteilles) | Vincent |  |  | "1+1" signifie: 1 casier + 1 autre en réserve
- Eau gaz 1+1 (casiers de 6 bouteilles) | Vincent
- Coca Normal 1+1 casier | Vincent
- Coca Zero 2 | Vincent |  |  | 2 casiers
* Champagne IW pour accueil VIP : | GL |  |  | Contact: Marie
- PA = 20€ | GL |  |  | PV (bout): 30€
- Ratio: 6 verres / 1 bout | GL/David |  |  | Briefer barmen
- Reprise des invendus | GL |  |  | Mettre au frais directement dans frigo (cartons fermés, sauf 1 !!)
- Livraison champagne Inner Wheel : modalités à définir | GL | 2022-11-16 |  | Jeudi 9h00, via Marie @ Millésimes & Caudalies - Ddé 18 bouteilles
* Vins & bulles bar: | GL |  |  | Millésimes & Caudalies
- Cava Rigol (4 cartons de 6) | GL |  |  | Mettre au frais directement dans frigo (cartons fermés, sauf 1 !!)
- Blanc: Domaine de Mairan, IGP Oc 2021 (3 cartons de 6) | GL |  |  | Mettre au frais directement dans frigo (cartons fermés, sauf 1 !!)
- Rouge: La Torre, Negroamaro, Pouilles 2020 (4 cartons de 6) | GL |  |  | Ne pas mettre au frais (ouvrir 1 carton à la fois!!)
- Reprise des invendus | GL
- Livraison |  |  |  | Samedi +/-9h30 - Attention, je serai au caveau -> OLIVIER passe enlever
* Chips : 3 cartons (PV = 2€) | David
* Service au bar: | Vincent
- 4 personnes au service, derrière le bar |  |  |  | Pierre, Elodie, Vincent, Dominique, Eric, Marc, Geoffroy
- 2 personnes à la vaisselle |  |  |  | Pierre, Elodie, Vincent, Dominique, Eric, Marc, Geoffroy
- 1 personne « maître d’hôtel » pour dégager le petit espace du bar |  |  |  | (dans la cuisine), lorsque les gens ont été servis
CATERING SPECTATEURS |  |  | NA
* Plusieurs pistes précises avec calculs de prix - longs débats! | Eric | 2022-10-25 | OK | Documents disponibles @ Eric - Externalisation
* Décision finale | Eric, Olivier, Thérèse, Vincent, GL | 2022-11-03 | STOP | Sur base du très faible rapport bénéfice / énérgie
* Communication « no catering » : 3 jours avant event | David | 2022-11-16 | OK
SANITAIRES : VERIFICATION | Pierre
* Papier WC
* Rouleau pour sécher les mains
* Savon |  |  |  | Container E242
* Nettoyer WC avant ? |  |  |  | Matériel Dominique?
SALLE DE SPECTACLE
* Responsable salle de spectacle | Expérience DOM |  |  | Attention aux espaces entre les rangées car service vins!!
* Vérifier propreté de la salle, avant tout
* Evacuer tables et chaises au fond de la salle |  |  |  | Vers hall extérieur, côté jardin
* Garder 1 table au fond de la salle pour déposer bout spectacle (fur et à mesure)
* 100 chaises disponibles dans le hall à droite de la salle |  |  |  | Si 130 places, espacer rangées de chaises dans la salle -> max rangées de 2 x 6 chaises
* 100 Chaises supplémentaires à la cave |  |  |  | A remonter, selon besoins
* Rangées VIP à prévoir |  |  |  | Et y déposer les cartons "RESERVE"
* Prévoir chocolat Belvas pour les VIP's? | GL |  | NOT OK | Si temps trouvé…Si OK: offrir 2 places VIP à Thierry Noesen
* Maître de cérémonie pour orienter VIP’s |  |  |  | Baudouin, avec nœud papillon
* Marquer chaises « VIP » | GL |  |  | TEAM
* Tables pour déposer sachets avec 1 verre Boschman / pers à l'entrée de la salle
* Distribution programmes papier |  |  |  | David + enfants + Coco
* Remise sachets aux spectateurs |  |  |  | David + enfants + Coco
* Mise au frais vins emportés par EB: max de glaçons + bacs | GL |  | OK | 18h
* Ouverture bouteilles + remettre bouchons avant spectacle SAUF BULLES! | Equipe bar |  |  | 3 personnes de l'équipe bar - garder bulles et vins blancs au frais
* Approvisionnement vins Boschman durant spectacle |  |  |  | David: 2 pers déposent au fur et à mesure les bouteilles avec le vin suivant sur une table au fond de la salle
* Rotariens au service | 8 personnes |  |  | "Rotariens s’installent en « bord de rangée » et alors a la demande d’Eric, se lèvent pour aller chercher les bouteilles au fond et pour servir." Si pas assez, Boschman demande aux spectateurs.
* Service des 5 vins durant le spectacle | GL / David / Laurent/ Pierre / Bart / Marc / Dom / Baudouin |  |  | "Il faut 2 personnes qui s’occupent d’aller chercher les bouteilles(débouchées avant le spectacle) au fur et à mesure dans le frigo et qui les préparent au fond de la salle." -> GL + David
* Service des 5 vins durant le spectacle | GL / David / Laurent/ Pierre / Bart / Marc / Dom / Baudouin |  |  | pour 100 spectateurs: 8 personnes, dont les 2 du fond de la salle (GL+David)
* Définition des quantités à servir: "jusqu'à la cassure du verre" (David) | Eric Boschman
* Drop stops? | David |  |  | Demander à Maria -> Acheter 20 drop stops (Elodie)
* Serviettes pour le service | Eric |  |  | Container E242 : NON -> ACHETER SAMEDI
* Scène + Accueil Eric Boschman :
- Membre présent avec les clés | Alexis |  |  | 14h45
- Fixation des toiles noires (qui sont chez David) sur la scène | David /Alexis |  |  | Molleton
- Accueil technicien de EB à 15h (Thierry Herman) | David
- Question Thierry Herman: éclairage (éclairage face)? | David
- Question TH: Vous fournissiez bien la diffusion façade? | David
- Régie son | David |  | OK (09/11)
- Catering technicien | David |  | OK (09/11)
- Accueil EB + marchandises à 17h - 17h30 | David |  |  | Plusieurs personnes du RCEE
- Personne de contact pour EB | David
* Catering EB :
- 2 x 1L d’eau plate | David
- 1 verre | David
- Serviettes | David
- Sandwich poulet curry + assiette | David |  |  | Sandwich mou ou baguette? Cfr Maria
- Sachet de buggles + Chavroux + assiette | David
* Catering light RCEE team pour la soirée et durant rangement final (20 pers) | David |  |  | 1/3 baguette par pers, beurre, fromage, jambon…
* Fin de spectacle (et pas avant!!!) : tables mange debout dans fond de la salle | Vincent |  |  | Yves - tables E242
ACCUEIL - Vérification tickets & inscriptions (fluidité !) :
* Lieu : dans le hall d’entrée – Attention au froid !
* Prévoir bâche pour couper du courant d’air et cacher le matériel déplacé ? | GL |  | OK | A remettre avec vins et champagne samedi matin à Olivier
* 2 beach flags à placer sur le trottoir pendant la journée
* 2 roll-ups à placer devant la bâche dans le couloir
* 2 tables + 4 chaises – face à face
* 2 x 2 membres
* Table accueil n°1 | Thérèse / Sophie |  |  | Chaufferette électrique Eric
* Table accueil n°2 | Yves / Bart
* 2 listes de participants à imprimer | David
* Question: accepter des personnes non inscrites? | GL |  |  | Team: "OUI" -> Les envoyer à la caisse BAR (dont AJ + 6 Yserbit + AB)
* Avec smartphones pour scan ? (cfr David) |  |  |  | OUI + PC Yves? Ddé 16/11
* Question : tickets spéciaux pour les VIP? |  |  |  | Pour accès aux places, flûte de champagne à consommer au bar…) – briefer les barmen !
* Ticket « VIP » / pers pour la flûte | GL |  | OK | Ticket "flûte"
* Ticket « VIP » / pers pour la place | GL |  | OK | Ticket "nœud papillon"
* Vente de gin à la caisse, sur chaque table - à la bouteille, pas de consommation | Olivier |  |  | Olivier crée 4 affiches
DRESS CODE
* Rotariens: Polo ou sweat Rotary | All
* Bar: tablier RCEE en plus | Dominique
BENEVOLES / MEMBRES |  |  |  | RANGEMENT : TOUS
* Baudouin: "tâches au choix des organisateurs" |  |  |  | Matin 10h + après-midi (si nécessaire) + accueil VIP dans la salle le soir + service vins spectacle
* Marc: "tâches au choix des organisateurs" |  |  |  | Matin 10h + après-midi (si nécessaire) + bar le soir + service vins spectacle
* Myriame (de Marc) |  |  |  | Table caisse n°1 àpd 18h45 (couloir)
* Andrée |  |  |  | Table caisse n°2 à l'intérieur àpd 18h45
* Olivier: ok pendant la journée, pas le soir |  |  |  | Van Tyghem, matin 10h, après-midi (si nécessaire)
* Yves |  |  |  | Matin 10h + après-midi (si nécessaire) + accueil scan table n°2 àpd 18h45
* Thérèse: à partir de 13h |  |  |  | Après-midi 13h (si nécessaire) + table d'accueil n°1 le soir
* Geoffroy: sur place àpd 18h le samedi, mais joignable au caveau |  |  |  | Coord. + bar le soir + service vins spectacle + électron libre
* Eric |  |  |  | Matin 10h + après-midi (si nécessaire) + bar le soir
* Vincent |  |  |  | Matin 10h + après-midi (si nécessaire) + bar le soir
* Dominique (FOCUS SUR CHAISES SALLE DE SPECTACLE, STP) |  |  |  | Matin 10h + après-midi (si nécessaire) + bar le soir + service vins spectacle
* David |  |  |  | 15h: Boschman & technique + électron libre + accueil salle à 19h45
* Elodie (de David): dès 14h + peut accueillir dès 18h!! |  |  |  | Après-midi (si nécessaire) + achats last minute + bar le soir
* Anne Jacobs |  |  |  | Table caisse n°2 à l'intérieur à 18h45
* Pierre |  |  |  | Samedi après-midi (si nécessaire) + bar le soir + servicde vins spectacle
* Sophie (de Pierre) |  |  |  | Samedi après-midi (si nécessaire) + table d'accueil n°1 le soir
* Bart |  |  |  | Samedi après-midi (si nécessaire) + accueil table n°2 àpd 18h45 + service vins spectacle
* Laurent |  |  |  | Table caisse n°1 àpd 18h45 + service vins spectacle
* Alexis |  |  |  | Photographe + clé salle 14h45
* Absents ou pas opérationnels
- Yann Baudts
- Jan Szlamka
- François
- Jack
- Pol Leroy
- Michel
- Pierre-Yves
- Peter
- Jean-Jacques
- Francis
- Rita
- Firmin
VESTIAIRE |  |  |  | Chacun garde sa veste sur le dos de sa chaise
MOT INTRODUCTION SPECTACLE - SUR SCENE
* Mot d'introduction avant Boschman | David |  |  | Merci, David!
RANGEMENT SALLES / BAR / TOUT | ALL |  |  | Le soir même
NETTOYAGE APRES SPECTACLE |  |  |  | Via Philippe Cochez (30€, seulement !)
REMERCIEMENTS
* Bénévoles
* Sponsors (les vrais)
* Remerciement clubs visiteurs | Président? |  |  | A ce jour : RC Silly, RC Braine-le-Comte, Lions Arenberg de Silly, Inner Wheel Enghien, Fifty-One Enghien, Lions Enghien-Soignies

## Timing 19-11
Eric Boschman - Timing - 19/11/2022 (GL)
| LIEU: Salle PAX à Enghien | Responsable(s) | Qui? | Commentaires
9h00 | * Enlèvement bières & softs chez Van Tyghem | Olivier
10h00 | * Mise à disposition des clés (Philippe Cochez) | Vincent |  | Samedi à 10h (gsm PC: 0495 74 00 76)
| * Allumer le frigo / chambre froide le samedi dès la réception des clés ! | Vincent |  | Pas de cartons au sol - Seulement des bacs en plastique
| * Rassembler toutes les boissons | Team |  | Enlèvement au caveau: Olivier
| * Mettre bières - softs - champagne - cava - vin blanc au frigo (pas le rouge!) | Team
| * Allumer chauffage | Vincent / Dom
| * Préparation salle de spectacle | Dom???
| * BLOQUER 1 PLACE POUR LE VEHICULE DE BOSCHMAN | Marc |  | VOIR COLETTE TENNSTEDT
Catering de midi
| * Vérification sanitaires | Pierre |  | Après-midi
| * Préparation du bar (cuisine + salle avant) | Team
| * Préparation zones tables d'accueil et caisses | Team |  | Bâche coupe vent remise par GL
14h45 | * Récupération des clés pour ouverture au technicien | Alexis
15h | Accueil technicien de EB à 15h (Thierry Herman) | David
17h-17h30 | Accueil EB + marchandises à 18h | David |  | Plusieurs personnes du RCEE
18h | * Arrivée glaçons + bacs pour vins Boschman | GL
18h30 | Remise catering Eric Boschman | David
BAR
18h30 | * Ouverture du bar : 19h00 !!! -> Voir commentaire!! |  |  | Ouvrir à 18h30 avec équipe réduite car annoncé dans invitations! IDEM POUR ACCUEIL + CAISSE
18h30-45 | * Table caisse n°2 (dans salle bar) | Andrée / Anne
18h30-45 | * Table accueil n°1 (couloir) | Thérèse / Sophie
18h30-45 | * Caisses – achat de cartes boissons :
| * Table caisse n°1 (couloir) | Laurent /Myriame
18h30-45 | * Accueil invités: 2 x 2 membres
| * Table accueil n°2 (couloir) | Yves / Bart |  | Tester scanning douchette
SALLE DE SPECTACLE
19h | * Ouverture bouteilles + remettre bouchons avant spectacle SAUF BULLES! | Equipe bar |  | garder bulles et vins blancs au frais
19h45 | * Ouverture des portes salle de spectacle
19h45 | * Remise sachets aux spectateurs
19h45 | * Distribution programmes papier
20h | * Approvisionnement vins Boschman durant spectacle |  |  | David: 2 pers déposent au fur et à mesure les bouteilles avec le vin suivant sur une table au fond de la salle
20h | * Rotariens au service | 8 personnes |  | Rotariens s’installent en « bord de rangée » et alors a la demande d’Eric, se lèvent pour aller chercher les bouteilles au fond et pour servir. Si pas assez Boschman demande aux spectateurs.
20h | * Service des 5 vins durant le spectacle | GL / David / Laurent/ Pierre / Bart / Marc / Dom / Baudouin |  | Il faut 2 personnes qui s’occupent d’aller chercher les bouteilles(débouchées avant le spectacle) au fur et à mesure dans le frigo et qui les préparent au fond de la salle -> GL + David
| * Service des 5 vins durant le spectacle | GL / David / Laurent/ Pierre / Bart / Marc / Dom / Baudouin |  | pour 100 spectateurs: 8 personnes, dont les 2 du fond de la salle (GL + David)
20h | MOT INTRODUCTION SPECTACLE - SUR SCENE
| * Mot d'introduction avant Boschman | David |  | Merci, David!
| RANGEMENT SALLES / BAR / TOUT | ALL |  | Le soir même!